Рассмотрено : Утверждаю:

на педсовете Директор МБОУ СОШ№21

Протокол №2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_Бондарева М.А.

от «31\_\_» \_\_08\_\_\_\_ 2023г. от «\_\_31\_» \_\_08 \_\_ 2023г.

План работы (Дорожная карта)

по реализации работы в психолого-педагогическом классе (ППК) в МБОУ « СОШ №21»

 на 2023 –2024 учебный год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Мероприятие*** | ***Результат*** | ***Ответственные*** | ***Сроки*** |
| 1 | Педсовет Включение в повестку заседания педагогического совета вопроса«О реализации проекта ПППКв МБОУ « СОШ №21». | Протокол педсовета | Бондарева М. А. - директорГасанова Э.М. - заместитель директора | 31.08.2023 |
| 2 | Заключение договора о сетевой форме реализацииобразовательных программ в 2023–2024 учебном году | Договор о сетевой форме реализации образовательныхпрограмм, в 2023–2024 учебном году. | Бондарева М.А. - директор | 14.03.2023г  № 05-02-2-31512344313 |
| 3 | Разработка и утверждениеПоложения о ППК | Положение о ППК | Гасанова Э.М - заместитель директора |  Сентябрь 2023г |
| 4 | Разработка и утверждение индивидуальных учебных планов (ИУП) участников проекта- обучающихся 10 класса | Учебные планы (ИУП) Список обучающихся-участников ППККомплектование классов | Гасанова Э.М. - заместитель директора Классный руководитель |  Сентябрь 2023г |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Разработка и утверждение плана работы ППК на 2023–2024учебный год | План работы (Дорожная карта) | Гасанова Э.М . - заместитель директора | до 01.10.2023г |
| 6 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов,рабочих программ элективных курсов (ЭК) по выбору, рабочих программ курсов внеурочной деятельностив соответствии с ИУП обучающихся-участниковпроекта | Рабочие программы учебных предметов Рабочие программыэлективных курсов по выбору Приказ о реализации элективных курсов по выбору, о назначении руководителей | Гасанова Э.М - заместитель директора  Руководители ШМО | до 01.09.2023 г |
| 7 | Определение темы индивидуальных проектов обучающихся-участников проектаНазначение руководителей индивидуальных проектов | Приказ об утверждении тем индивидуальных проектов обучающихся-участников проекта и назначении руководителей проектов | Гасанова Э.М - заместитель директора  Руководители ШМО | до 01.09.2023г |
| 8 | Формирование плана работы школьных методических объединений(включение в План работы ШМО вопроса методическогосопровождения реализации проекта ПППК) | План работы ШМО | Гасанова Э.М заместитель директора  Руководители ШМО | до 01.09.2023г |
| 9 | Круглый стол«Реализация проекта ПППК в рамках учебного предмета» | Методические материалыучителей-предметников (размещение на сайте) | Гайдарова Н.М педагог – психолог Руководители ШМОГамзаева А.Мответственный за сайт | Декабрь 2023г |
| 10 | Профориентационное тестирование обучающихся- участников проекта ПППК | Аналитическая справка | Гасанова Э.М - заместитель директора  Руководители ШМО Гасанова Э.М , педагог-психолог | Май 2024г |
| 11 | Родительское собрание«Будущая профессия: | Протокол собрания | Гасанова Э.м - заместитель директора  Гайдарова Н.М , педагог-психолог | январь 2024г |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выбор детей» |  | Классный руководитель 10 класса |   |
| 12 | Методический семинар«Организация и методическое сопровождение проектной и исследовательской деятельности школьников» | Программа семинара Методические материалы семинара |  Классный руководитель 10 классаГайдарова Н.М педагог-психолог | февраль 2024г |
| 13 | Элективные курсы для обучающихся ППК«Введение в педагогическую деятельность»«Введение в психологию» | Итоговая аттестация обучающихся-участников ППК | Гасанова Э.М - заместитель директора Классный руководитель 10 классаГайдарова Н.М педагог-психолог |  май 2024 г |
| 14 | Участие в научно-практическойконференции«Шаг в будущее» | Работы участников | Классный руководитель 10 классаГайдарова Н.М ., педагог-психолог | Март 2024г |
| 15 | Участиев Образовательном Квесте«Как найти свое признание»  | Работы участников | Классный руководитель 10 классаГайдарова Н. М., педагог-психолог | Апрель 2024г  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Участие в онлайн-проекте по подготовке помощников вожатого для школьных летних лагерей«Творческая мастерскаявожатого» | Статья на сайт | Алистанова И.М зам директора по ВРклассный руководитель 10 класса  | февраль – март 2024г  |
| 17 | Профориентационные мероприятиядля обучающихся и родителей 8 – 9 классовв рамках программы«Проф-старт» | План мероприятий, направленных на привлечение обучающихся 8 – 9 классовк участию в проекте ППК | Классный руководитель Гайдарова Н.М педагог-психолог | В течение учебного года |
| 18 | Педагогические пробы обучающихся-участников | Приказ о назначениипедагогических наставников График мероприятий | Гасанова Э.М заместитель директора Классный руководитель 10 класса | Декабрь 2023 – май 2024г.г |
|  | проекта ПППК (организация перемен, организация и проведение классного часа, посещение уроков, подготовка и проведение фрагментов уроков, подготовка ипроведение родительских собраний и т.д) | Методические разработки мероприятий |  Гайдарова Н.М  педагог-психолог |  |
| 19 | Педагогическая практика обучающихся-участников ППК 10 классов в летнем пришкольном лагере | Приказ о назначении педагогических наставников График мероприятий Методические разработкимероприятий | Алистанова И.М зам директора по ВРклассный руководитель 10 класса  | Июнь 2024г |
| 20 | Круглый столс приглашением родителей Диалог поколений«Разговор о современном учителе» | Программа мероприятия Статья на сайт | Классный руководитель Гайдарова Н.М  педагог-психолог | Апрель 2024г |
| 21 | Мониторинг Анализ выполнениямероприятий Плана работы (Дорожной карты)Проект плана работы на 2024-2025 учебный год | Чек-лист мониторинга Аналитическая справка Проект Плана работы | Гасанова Э.М - заместитель директора Классный руководитель Гайдарова Н.М  педагог-психолог | Июнь 2024г |

**\**